## 报价单
君悦豪庭9、19、27号楼外墙报价单
序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合计（元）
1 | 君悦豪庭主体及附属涂料外墙做法 | 24700 | ㎡ | 0 | 0
2 | 君悦豪庭主体及附属面砖外墙做法 | 4300 | ㎡ | 0 | 0
3 | 造型一：一个大圆 外径70cm,内径50cm,厚5cm | 14 | 个 | 0 | 0
4 | 造型二：三个小圆 外径40cm,内径30cm,厚5cm | 4 | 个 | 0 | 0
5 | 造型三：外墙腰线 50宽*150高 | 530 | 米 | 0 | 0
报价所含税率
总计（含9%税）
注： | （1）无甲供材，聚氨酯防潮底漆、弹性底漆、外墙弹性涂料均由乙方采购（乙方采购“三棵树”、“立邦”牌等一线品牌外墙弹性涂料及弹性底漆，入场前交甲方确认，否则后期不予结算）。 （2）外墙做法延伸至地下500 （3）单元门厅造型及腰线造型材料为容重20kg的B1级聚苯板，专用粘结剂粘贴，使用长度12cm的膨胀螺栓锚固。
施工工期 | 计划2022年9月15日-11月13日，工期共60天；具体时间以甲方通知为准。工期每拖延一日乙方向甲方支付5000元的违约金。施工期间如遇停电等不可抗拒因素，工期按照实际停工的时间顺延，甲方不支付费用。合同签订后，乙方拿出详细的施工进度计划，包括人员、设备等，如果乙方连续或累计一周达不到计划要求，甲方有权解除合同另择施工单位，并且乙方要负责承担因此造成的一切损失。
付款方式 | 本工程无预付款，甲方采用6个月商业承兑的方式付款，每月按形象进度的70%支付进度款，工程完工，经甲方验收合格，办理工程结算，一审完成付至一审金额的85%，结算定案发票入账后付至结算价的95%，余款5%作为质保金，质保期满无质量问题一次性付清。每次付款前乙方需开具增值税专用发票。施工过程中所产生的水电费由乙方承担。
保修期 | 质量保修期自交付使用之日起五年，保修期内，除因使用不当、人为所致及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工或材料质量不合格而出现的各种损坏，乙方接到通知8小时内履行免费保修义务，乙方在规定时间内没有到现场维修，甲方可自行找人维修，所发生的一切费用和损失均由乙方承担。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。
公司名称（加盖公章）： 日期：

## 明细做法表
君悦豪庭9、19、27号楼外墙明细表
序号 | 项目 | 做法 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合计（元）
1 | 涂料外墙（参L13J1-外墙16） | 涂刷聚氨酯防潮底漆一遍 | 24700㎡
2 |  | 55厚喷硬泡聚氨酯保温层B1
3 |  | 涂刷聚氨酯界面砂浆
4 |  | 25厚胶粉聚苯颗粒找平
5 |  | 5厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布（加强型）
6 |  | 刮柔性腻子2遍，弹性底漆1遍
7 |  | 外墙弹性涂料2遍
8 | 面砖外墙（参L13J1-外墙16） | 涂刷聚氨酯防潮底漆一遍 | 4300㎡
9 |  | 55厚喷硬泡聚氨酯保温层B1
10 |  | 涂刷聚氨酯界面砂浆
11 |  | 25厚胶粉聚苯颗粒找平
12 |  | 5厚抹面胶浆复合钢丝网、表面做拉毛处理
13 |  | 专用粘结剂粘贴1.5-2cm厚外墙面砖（文化石）、专用勾缝剂勾缝
14 | 造型1 | 1、一个大圆，外径70cm,内径50cm,厚5cm 2、位置：屋面外立面造型 | 14个
15 | 造型2 | 1、三个小圆，外径40cm,内径30cm,厚5cm 2、位置：南侧飘窗顶外立面 | 4个
16 | 造型3 | 外墙腰线，50宽*150高 | 530m
总计（含9%税）
公司名称（加盖公章）： 日期：